Приложение 1.

к приказу МКУ «Управление образования»

 от 25 сентября 2019 г. № \_\_\_\_\_-од

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Булунском улусе (районе) в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведения и завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
|  | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году в Булунском улусе (районе):по результатам основного этапа проведения ГИА-9 и ГИА-11по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | До 1 октября2019 г.До 4 октября 2019 г. | МКУ «Управление образования» (далее -МОУО), образовательныеучреждения (далее - ОУ) |
|  | Подготовка и предоставление в Департамент по надзору в сфере образования и науки Минобрнауки РС(Я) (далее-Обрнадзор) аналитических и отчетных материалов. | По требованию  | МОУО |
|  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях:1)Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11. 2) Проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований | По отдельному плану | МОУО |
|  | Анализ результатов ГИА- 2019 , выявление трудностей и определение путей их решения на местах | До 10 октября2019 г. | МОУО, ОУ |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Заявка на курсы повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11.  | До 10 октября 2019 г. | МОУО |
|  | Подключение мобильного приложения Онлайн школы «SakhaSchool»для учащихся и учителей, размещение на GooglePlay и AppStore | До 30 декабря 2019 г. | МОУО |
|  | Участие образовательных учреждений Булунского улуса в тестировании профессиональных компетенций учителей, работающих в ОО с низкими образовательными результатами, и формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе "Новые возможности"- LK14  | Октябрь-декабрь 2019 г. | МОУО |
|  | Совершенствование модулей и программ повышения квалификации для учителей с целью повышения качества преподавания учебных предметов с учетом результатов тестирования | Октябрь–декабрь 2019 г. |  |
|  | Разработка плана работы с ОУ с низкими образовательными результатами с МОУО по оказанию методической помощи | Сентябрь-октябрь 2019 г. | МКУ «Управление образования» |
|  | Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с низкими образовательными результатами | В течение учебного года | МКУ «Управление образования» |
|  | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2019-2020 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ  | До 10 октября 2019 г.  | МКУ «Управление образования», зам.директора по УВР |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Период 2019-2020 уч.год | МОУО, ОУ |
|  | Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выбираемым предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА | Октябрь, декабрь 2019 г; февраль, апрель 2020 г. | МКУ «Управление образования» |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Подготовка приказа на основании проекта Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о проведении ГИА в 2020 году | Ноябрь 2019- январь 2020 г | МОУО |
|  | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов. | По мере необходимости | МОУО |
|  | Обновление и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | МОУО |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Булунского улуса на 2019 г. | До 15 декабря 2019 г. | МОУО |
|  | Размещение заказов по выполнению услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль-май 2020 г. | МОУО |
|  | Заключение государственных контрактов и срочных договоров с физическими лицами на оказание услуг по выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11 | Июль-сентябрь 2020 г. | МОУО |
|  | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 4.1. пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11: 1) в основной период 2) в дополнительный (сентябрьский) период  | Сентябрь 2019 г.Май- июль 2020 гСентябрь 2020 г | МОУО, ОО |
| 5.  | Оснащение ППЭ ЕГЭ:1) системой видеонаблюдения 2) средствами подавления мобильной связи3) резервными станциями печати4) резервными станциями сканирования5) резервными каналами сети “Интернет” со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети “Интернет”6) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ 7) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом “Говорение”8) картриджами для принтеров9) бумагой для печати экзаменационных материалов | Сентябрь 2019 г.Март-июль 2020 г.Сентябрь 2020 г.В течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. годаВ течение уч. года | МОУО, ОО |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне. | Весь период | МОУО, ОУ |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | Весь период | МОУО |
|  | Участие на республиканских семинарах-совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | Январь 2020 г апрель 2020 г | МОУО, ОУ |
|  | Проведение выездных семинаров – совещаний по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2020 с участием глав районов, начальников МОУО, всех категорий организаторов, специалистов технического сопровождения, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей, других заинтересованных лиц по образовательным округам. | Согласно отдельному графику | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, МОУО |
|  | Проведение чат-конференции – семинара с участием главы района, начальника МОУО, всех категорий организаторов, специалистов технического сопровождения, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей, других заинтересованных лиц | Январь - май 2020 г. | МОУО, ОУ |
|  | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | Весь период | МОУО |
|  | Участие в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА | Согласно установленным срокам | МОУО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Организация и проведение ГИА-2019 в дополнительный (сентябрьский) период | сентябрь 2019 г. | МОУО, ОО |
|  | Планирование работы МКУ «Управление образования» | Сентябрь 2019 г.  | МОУО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | Октябрь-ноябрь 2019 г.  |  МОУО, ОУ |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС | МОУО, ОУ |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | МОУО, ОУ |
|  | Формирование состава предметной комиссии (ПК)  | ноябрь 2019– апрель 2020 г. | МОУО, ОУ |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки | В соответствии с расписанием | МОУО, ОУ |
|  | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | В установленные сроки | ЦМКО, МОУО |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по другим направлениям ГИА | Постоянно  | Межведомственная рабочая комиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в Республике Саха (Якутия), Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО |
|  | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Перед каждым периодом ГИА | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Весь период | Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Весь период  | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО,ОО |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей)о ГИА-9 и ГИА-11 через официальных сайты ОИВ, ЦМКО, МОУО, ОО  | Весь период | МОУО, ОУ |
|  | Информирование общественности о ГИА-9 и ГИА-11 через официальные страницы в социальных сетях | Весь период | МОУО  |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА – 11 в Булунском улусе | Весь период | МОУО |
|  | Участие на пресс-конференции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия) | Октябрь 2019 г.Март 2020 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году | Весь период | МОУО |
|  | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | Сентябрь, декабрь 2019 г.,февраль, апрель 2020г. | МОУО |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь, октябрь 2019 г, февраль, апрель 2020г.  | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ГБОУ "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения МО РС(Я)" (далее – РЦПМСС), МОУО, ОУ |
|  | Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-11 в СМИ- ролика на республиканских телеканалах-объявлений в радиоканалах-статей в газетных изданиях | Январь 2020 г. | Пресс-служба Минобрнауки РС (Я) |
|  | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2020 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО |
|  | Организация Всероссийской акции «100 баллов для Победы» | Апрель 2020 | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, МОУО |
|  | Организация региональных акций по ГИА-2020 | Март | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, МОУО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | С октября 2019 г. | РЦПМСС,МОУО, ОУ |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | Весь период | ОУ |
|  | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11  | Весь период | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, РЦПМСС, МОУО, ОУ |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
|  | Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА -11 среди с их участниками, родителями (законными представителями) и лицами, привлекаемых к проведению ГИА:-мониторинг сайтов МОУО, ОУ по информационной работе о проведении ГИА-мониторинг наличия информационных стендов в ОУ-мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний | Ноябрь 2019, февраль, апрель 2020г. | МинобрнаукиРС(Я), ЦМКО, МОУО, ОУ |
|  | Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОУ к проведению ГИА - 2020 | В течение всего учебного года | МОУО, ОУ |
|  | Контроль за подготовкой ППЭ  | В течение всего периода | МинобрнаукиРС(Я), ЦМКО, МОУО |
|  | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | Сентябрь 2019Март-июль 2020Сентябрь 2020 | Минобрнауки РС(Я), Департамент,ЦМКО, члены ГЭК |
|  | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | Межведомственная рабочая комиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению единого государственного экзамена в Республике Саха (Якутия), Департамент  |
|  | Проведение рабочих совещаний Межведомственной рабочей комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в РС (Я)  | По отдельному плану | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО  |
|  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в республиканских и муниципальных СМИ | В течение всего периода | МОУО |
|  | **9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** |  |  |
|  | Рассмотрение результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. на коллегии Минобрнауки РС (Я) | Август 2020 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО,ИРО и ПК |
|  | Подготовка статистического отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Саха (Якутия) в 2020 г. | Июль-август 2020 г. | Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРО и ПК |
|  | Анализ результатов ГИА- 2019 , выявление трудностей и определение путей их решения на местах | Июль – сентябрь 2020 г. | МОУО, ОО |